中共福建省委宣传部全省未成年人思想道德建设工作经费专项支出绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号），我部高度重视，组织成立了以单位主要领导为组长、各分管部领导及机关纪委书记为副组长的绩效管理领导小组。下设办公室依托部办公室，成立了以项目承办处室负责人、部办公室会计核算中心财务以及聘请的福建广业会计师事务所人员为成员的绩效评价工作小组，开展全省未成年人思想道德建设工作经费绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

- 一、专项支出项目概况

(一)项目单位基本情况

项目单位中共福建省委文明办为中共福建省委宣传部内设机构，副厅级。主要职能：履行协调、指导、督促、检查职能，推动公民道德建设、文明旅游、诚信建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等各项文明创建活动，组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园测评。

(二)项目基本情况

- 项目立项依据

依据《2016年福建省精神文明创建工作要点》

2、项目涉及的范围及主要内容

紧紧围绕立德树人这一目标，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以各类文明创评为抓手，大力推进主题教育实践、活动阵地建设和公共文化服务，持续净化社会文化环境，健全学校、家庭、社会三结合教育机制，未成年人成长环境不断优化，思想道德素质得到提升。

3、项目总体性目标

全面落实以德育人根本任务，深化社会主义核心价值观教育引导，积极创造条件、净化社会环境、优化公益服务，促进未成年人快乐生活、健康成长、全面发展，为培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人奠定思想道德基础。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

1、项目执行情况

2016年度举办基层骨干辅导员培训班2个，实际完成数量2个；基层骨干辅导员培训目标人数200人，实际完成235人；开展专题辅导、经验交流活动目标数量2个，实际完成2个；资助乡村学校少年宫目标数40个，实际完成34个；印发未成年人读物目标数量10000册，实际完成50000册；公共文化服务校园行活动目标数量100场，实际完成440场；组织开展未成年人专题活动目标数量2场，实际完成5场。

2、为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况

为进一步加强全省未成年人思想道德建设工作经费专项资金管理，提高资金使用效率，我部严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》、《全省未成年人思想道德建设基本工作方案》的要求，对专项资金的使用实施管理监管、统筹计划编报等事项，落实省级专项资金政策，确保省级专项资金有效利用，促进全省未成年人思想道德建设工作的有效开展。

（二）项目资金使用情况

根据《福建省财政厅关于批复省委宣传部2016年度部门预算的通知》（闽委宣联〔2016〕69号）安排全省未成年人思想道德建设工作经费570.00万元，实际到位资金570.00万元，资金到位率100.00%；实际使用资金424.19万元、资金使用率74.42%。财务管理情况较好，按照规范的财务管理制度和严格的资金使用流程，并执行有力，做到财会信息真实、全面。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

按照《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）的要求，结合全省未成年人思想道德建设工作的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价采取定量与定性分析相结合，以自我评价为主，采用效果分析法，评价项目的绩效目标完成情况。评价指标体系：投入30分，具体包含：时效情况3分、项目立项12分、资金落实情况15分三项细化评价指标；过程30分，具体包含：业务管理15分、资金使用管理15分两项细化评价指标；产出与效益40分，具体包含：产出数量22分、产出质量9分、社会效益3分、可持续效益3分、服务对象满意度3分五项细化评价指标。

评价小组对照评分标准和绩效分值，对全省未成年人思想道德建设工作经费绩效评价三大类一级指标10项二级指标细化的28个三级指标进行了逐项评分，本次评价得分94.00分（具体详见附表），评价等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1、绩效目标完成情况：年度绩效目标完成率80.00%，期初绩效目标15个，完成13个。未完成的目标是资金拨付金额，目标数570.00万元，实际完成424.19万元；资助乡村学校少年宫数量，目标数量40个，实际完成34个。

2、主要社会效益、经济效益和可持续影响等情况

项目资金的投入取得了良好的社会效益，各类教育活动均落实在基层一线，面向家长，广泛吸引社会各方面参与、支持，深受群众好评，推动了学校、家庭和社会教育三者的有机结合。特别是乡村学校少年宫建设，既解决了农村学校寄宿生课余无处可去、无人管理的问题，又增加了孩子技能，推进了城乡公共文化服务均等化。先进典型培育和宣传，为孩子们树立榜样，扩大了社会知晓率，促进形成比、学、赶、超的良好氛围。

（三）项目绩效分析

1、投入指标分析（满分30分，得分26.60分）

（1）项目实施与计划时间差异情况评分：满分3分，得分3分。项目实际实施时间与计划一致。

（2）绩效目标合理性评分：满分3分，得分3分。与项目年度任务相对应，与预算确定项目投资额或资金量相匹配。

（3）绩效指标明确性评分：满分3分，得分3分。绩效指标细化、绩效指标清晰。

（4）绩效目标完成率评分：满分3分，得分2.4分。该项目本年预算目标数15个，完成13个，完成率为86.67%，扣0.4分。

（5）项目立项规范性评分：满分3分，得分3分。项目立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求。

（6）成本控制率评分：满分4分，得分4分。该项目本年年末累计支出数570.00万元，项目预算数按424.19万元，成本控制率74.42%。

（7）资金到位率评分：满分4分，得分4分。该项目实际到位资金570.00万元，计划到位资金570.00万元，资金到位率100.00%。

（8）资金使用率评分：满分3分，得分0分。该项目实际到位资金570.00万元，实际使用资金424.19万元，资金使用率74.42%，扣3分。

（9）财政投入乘数评分：满分4分，得分4分。该项目财政投入乘数达到预期。

2、过程分析（满分30分，得分28分）

（1）管理制度保障健全性评分：满分5分，得分4分。项目业务管理制度有待完善和健全。

（2）制度执行有效性评分：满分5分，得分4分。业务管理制度落实到位并有效执行，但有不足之处扣1分。

（3）项目质量可控性评分：满分5分，得分5分。制定了项目质量要求或标准并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

（4）管理制度健全性评分：满分5分，得分5分。建立预算管理办法，专项资金管理办法。

（5）项目资金安全性评分：满分5分，得分5分。省级财政资金按照预算批复的规定用途使用；不存在挤占、挪用或支出不合规现象。

（6）资金使用合规性评分：满分5分，得分5分。项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估认证。

3、产出效益指标分析（满分40分，得分39.40分）

（1）举办基层骨干辅导员培训班数量评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数2个，实际完成数2个，完成率100.00%。

（2）基层骨干辅导员培训人数评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数200人，实际完成数235人，完成率117.50%。

（3）开展专题辅导、经验交流活动数量评分：满分4分，得分4分。本年绩效目标数2个，实际完成数2个，完成率100.00%。

（4）资助乡村学校少年宫数量评分：满分3分，得分2.4分。本年绩效目标数40个，实际完成数34个，完成率85.00%，扣0.6分。

（5）印发未成年人读物数量评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数1万册，实际完成数5万册，完成率500.00%。

（6）公共文化服务校园行活动数量评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数100场，实际完成数440场，完成率440.00%。

（7）组织开展未成年人专题活动数量评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数2场，实际完成数5场，完成率250.00%。

（8）每所乡村学校少年宫配送图书金额评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数3万元，实际完成数3万元，完成率100.00%。

（9）资助乡村学校少年宫覆盖率（%）评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数20%，实际完成数20%，完成率100.00%。

（10）公共文化服务校园行覆盖率（%）评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数80%，实际完成数80%，完成率100.00%。

（11）提高全社会对未成年思想道德教育的关注度评分：满分3分，得分3分。未成年人思想道德建设工作得到社会的关注和认可。

（12）加强全省未成年人思想道德教育评分：满分3分，得分3分。提升了全省未成年人思想道德水平。

（13）基层骨干辅导员培训是否有效评分：满分3分，得分3分。切实提升了基层骨干业务水平。

四、存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

通过对评价指标得分情况及项目实施过程的分析，项目总体情况较好，主要存在以下问题：

1、绩效指标完成率偏低：年度绩效目标完成率80.00%。

2、部分绩效目标完成情况较不理想，如资助乡村学校少年宫数量期初设置目标值为40所，实际完成34所，目标值完成比例只有85%。

3、项目管理制度不够完善，缺乏具体的、与项目特点相适应的项目管理制度。

（二）项目改进措施

1、期初制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素，使设定的目标更具有合理性。

2、对年初预算目标的完成情况加强事中监管，促使目标的完成。

3、加强内部控制体系建设，建立和完善适合本单位及本项目的项目管理制度。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

（一）建议年初制定预算绩效目标时，针对项目的特点进行深入调研，使绩效目标更具有合理性。

（二）对绩效目标的完成情况加强事中监控，可以考虑按季总结报告绩效目标完成情况，如有偏差应及时制定解决方案，促使绩效目标能顺利完成。