中共福建省委宣传部福建省地方戏曲扶持

专项资金绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号），我部高度重视，组织成立了以单位主要领导为组长、各分管部领导及机关纪委书记为副组长的绩效管理领导小组。下设办公室依托部办公室，成立了以项目承办处室负责人、部办公室会计核算中心财务以及聘请的福建广业会计师事务所人员为成员的绩效评价工作小组，开展福建省地方戏曲扶持专项资金绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

- 一、专项支出项目概况

(一)项目单位基本情况

项目单位中共福建省委宣传部文艺处为中共福建省委宣传部内设机构，正处级。主要职能是负责党的文艺方针政策的宣传贯彻，负责对全省文化艺术进行宏观指导、协调和队伍建设方面的业务工作，组织“五个一工程”、“百花文艺奖”的推荐评选工作，对重大文艺项目进行管理，研究、指导文化艺术事业和文化产业的改革、发展，组织、指导、协调全省重大艺术活动和群众文化活动。

(二)项目基本情况

- 项目立项依据

根据省委领导批示，我省对地方戏的传承、保护、繁荣要有更自觉的意识，在一些关键环节上给予更大的支持与帮助，力争在地方戏传承发展上走在全国前列，并使福建地方戏为更多的人所共享，成为一个重要的文化品牌。省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于传承和弘扬福建戏曲的若干意见》提出，省财政每年安排专项资金用于保护与扶持地方戏曲剧种，对列为省级地方戏曲重点院团、重点剧目创作、人才培养、史料抢救与保存、理论研究、优秀剧目展演和传播等项目，给予资金扶持。进一步激发福建地方戏曲的现代活力，推动福建地方戏曲的传承发展。

2、项目涉及的范围及主要内容

福建省地方戏曲专项扶持资金项目主要包括：精心组织创作优秀作品、确定重点地方戏曲院团、大力培养地方戏曲人才、加大对地方戏曲剧种文献、资料的抢救保护力度、举办有影响的戏曲会演和折子戏展演活动、加快培育戏曲观众、扩大演出市场等。

3、项目总体性目标

每年继承一批地方戏曲优秀传统剧目、创作一批地方戏曲优秀作品、培养一批潜心地方戏曲艺术、德艺双馨的专门人才、挖掘、整理一批珍贵的地方戏曲史料。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

1、项目执行情况

2016年度传承保护传统戏曲剧目目标数量5个，实际完成数量8个；重点扶持地方戏曲院团目标数量5个，实际完成5个；资助举办戏曲人才培训班目标数量2个，实际完成4个；资助戏曲学术研究项目目标数5个，实际完成1个；资助地方戏曲创作排演项目目标数量10个，实际完成9个。

2、为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况

为进一步加强福建省地方戏曲扶持专项资金管理，提高资金使用效率，我部严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》的要求，我部印发了《福建省地方戏曲扶持专项资金管理办法》，对专项资金的使用实施管理监管、统筹计划编报等事项，落实省级扶持专项资金政策，确保省级专项资金有效利用，促进我省地方戏曲的传承、保护与发展，丰富人民群众精神文化生活。

（二）项目资金使用情况

根据《中共福建省委宣传部 福建省财政厅关于公布2016年度福建省地方戏曲扶持专项资金资补项目的通知》（闽委宣联〔2015〕73号）安排福建省地方戏曲扶持专项资金800.00万元，实际到位资金800.00万元，资金到位率100.00%；下达至各地市财政局专项资金525.00万元、省文化厅145.00万元、省文联130.00万元，资金使用率100.00%。财务管理情况较好，按照规范的财务管理制度和严格的资金使用流程，并执行有力，做到财会信息真实、全面。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

按照《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）的要求，结合福建省地方戏曲扶持专项资金项目的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价采取定量与定性分析相结合，以自我评价为主，采用效果分析法，评价项目的绩效目标完成情况。评价指标体系：投入30分，具体包含：时效情况3分、项目立项12分、资金落实情况15分三项细化评价指标；过程30分，具体包含：业务管理15分、资金使用管理15分两项细化评价指标；产出与效益40分，具体包含：产出数量19分、产出质量9分、社会效益3分、可持续效益6分、服务对象满意度3分五项细化评价指标。

评价小组对照评分标准和绩效分值，对福建省地方戏曲扶持专项资金绩效评价三大类一级指标10项二级指标细化的27个三级指标进行了逐项评分，本次评价得分93.07分（具体详见附表），评价等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1、绩效目标完成情况：年度绩效目标完成率85.71%，期初绩效目标14个，完成12个。未完成的目标是资助戏曲学术研究项目，目标数5个，实际完成1个；资助地方戏曲创作排演项目，目标数量10个，实际完成9个。

2、主要社会效益、经济效益和可持续影响等情况

加大对我省传统地方戏曲剧种的宣传和保护力度，增加了地方戏曲的社会认知度；激励地方戏曲优秀作品的创作，激发了我省地方戏曲的现代活力；通过挖掘、整理地方戏曲剧种文献资料，推动我省地方戏曲的传承发展。

（三）项目绩效分析

1、投入指标分析（满分30分，得分29.57分）

（1）项目实施与计划时间差异情况评分：满分3分，得分3分。项目实际实施时间与计划一致。

（2）绩效目标合理性评分：满分3分，得分3分。与项目年度任务相对应，与预算确定项目投资额或资金量相匹配。

（3）绩效指标明确性评分：满分3分，得分3分。绩效指标细化、绩效指标清晰。

（4）绩效目标完成率评分：满分3分，得分2.57分。该项目本年预算目标数14个，完成12个，完成率为85.71%，扣0.43分。

（5）项目立项规范性评分：满分3分，得分3分。项目立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求。

（6）成本控制率评分：满分4分，得分4分。该项目本年年末累计支出数800.00万元，项目预算数按800.00万元，成本控制率100.00%。

（7）资金到位率评分：满分4分，得分4分。该项目实际到位资金800.00万元，计划到位资金800.00万元，资金到位率100.00%。

（8）资金使用率评分：满分3分，得分3分。该项目实际到位资金800.00万元，实际使用资金800.00万元，资金使用率100.00%。

（9）财政投入乘数评分：满分4分，得分4分。该项目财政投入乘数达到预期。

2、过程分析（满分30分，得分28分）

（1）管理制度保障评分：满分5分，得分4分。项目业务管理制度有待完善，业务管理制度合法、合规、完整，扣1分。

（2）制度执行有效性评分：满分5分，得分4分。业务管理制度落实到位并有效执行，但有不足，扣1分。

（3）项目质量可控性评分：满分5分，得分5分。制定了项目质量要求或标准并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

（4）资金使用管理制度健全性评分：满分5分，得分5分。建立预算管理办法，专项资金管理办法。

（5）项目资金安全性评分：满分5分，得分5分。省级财政资金按照预算批复的规定用途使用；不存在挤占、挪用或支出不合规现象。

（6）资金使用合规性评分：满分5分，得分5分。项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估认证。

3、产出效益指标分析（满分40分，得分35.5分）

（1）传承保护传统戏曲剧目数量评分：满分4分，得分4分。本年绩效目标数5个，实际完成数8个，完成率160.00%。

（2）重点扶持地方戏曲院团数量评分：满分4分，得分4分。本年绩效目标数5个，实际完成数5个，完成率100.00%。

（3）资助举办戏曲人才培训班评分：满分4分，得分4分。本年绩效目标数2个，实际完成数4个，完成率200.00%。

（4）资助戏曲学术研究项目数评分：满分4分，得分0分。本年绩效目标数5个，实际完成数1个，完成率20.00%，扣4分。

（5）资助地方戏曲创作排演项目数评分：满分3分，得分2.5分。本年绩效目标数10个，实际完成数9个，完成率90.00%，扣0.5分。

（6）戏曲剧目平均资助金额（万元）评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数5万元，实际完成数26.67万元，完成率533.40%。

（7）戏曲院团平均资助金额（万元）评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数10万元，实际完成数40万元，完成率400.00%。	 （8）受扶持的地方戏曲剧种覆盖率评分：满分3分，得分3分。本年绩效目标数40%，实际完成数40%，完成率100.00%。

（9）加大对我省传统地方戏曲剧种的宣传和保护力度评分：满分3分，得分3分。增加了地方戏曲的社会认知度。

（10）激发我省地方戏曲的现代活力评分：满分3分，得分3分。激励了地方戏曲优秀作品的创作。

（11）推动我省地方戏曲的传承发展评分：满分3分，得分3分。通过挖掘、整理地方戏曲剧种文献资料，有效推动了我省地方戏曲的传承发展。

（12）戏曲院团及人才的满意程度评分：满分3分，得分3分。切实扶持了一批我省地方戏曲艺术的传承人。

四、存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

通过对评价指标得分情况及项目实施过程的分析，项目总体情况较好，主要存在以下问题：

1、绩效指标完成率偏低：年度绩效目标完成率85.71%。

2、部分绩效目标完成情况较差，如资助戏曲学术研究项目仅完成20.00%。

3、项目管理制度不够完善，缺乏具体的、与项目特点相适应的项目管理制度。

（二）项目改进措施

1、期初制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素，使设定的目标更具有合理性。

2、对年初预算目标的完成情况加强事中监管，促使目标的完成。

3、加强内部控制体系建设，建立和完善适合本单位及本项目的项目管理制度。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

（一）建议年初制定预算绩效目标时，针对项目的特点进行深入调研，使绩效目标更具有合理性。

（二）对绩效目标的完成情况加强事中监控，可以考虑按季总结报告绩效目标完成情况，如有偏差应及时制定解决方案，促使绩效目标能顺利完成。