中共福建省委宣传部全省公民道德建设宣传教育经费

专项支出绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号），我部高度重视，组织成立了以单位主要领导为组长、各分管部领导及机关纪委书记为副组长的绩效管理领导小组。下设办公室依托部办公室，成立了以项目承办处室负责人、部办公室会计核算中心财务以及聘请的福建广业会计师事务所人员为成员的绩效评价工作小组，开展全省公民道德建设宣传教育专项支出绩效评价工作。现将有关情况报告如下

- 一、专项支出项目概况

(一)项目单位基本情况

项目单位中共福建省委宣传部宣教处为中共福建省委宣传部内设机构，正处级。主要职能是负责规划、部署全省思想政治工作任务，围绕各个时期党的中心工作和重大活动，在全省进行国内外形势和党的路线、方针、政策的宣传教育；负责指导、协调、组织全省面向城乡基层群众的社会宣传教育工作；紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观、广泛开展形势政策教育、创新先进典型学习宣传等。

(二)项目基本情况

- 项目立项依据

- 根据省委宣传部《2016年全省宣传思想文化工作要点》（闽委办发[2016]8号）文件精神开展本项目。

- 2、项目涉及的范围及主要内容

- 本项目涉及全省农村宣传思想文化示范乡镇考评、示范乡镇牌匾和爱国主义教育基地牌匾、省公民道德先进典型电视专题片制作、“红色基因我们传承”演讲总决赛节目制作、广播影视集团《新视觉书悦会》电视读书栏目制作、“诚信福建”宣传、广播影视集团社会主义核心价值观公益广告及宣传片播出补助、“三下乡”活动等。

- 3、项目总体性目标

牢牢占领意识形态阵地，进一步加大舆论宣传和正面引导力度，坚持团结、正面宣传为主的方针，增强阵地意识，巩固壮大积极向上的主流思想舆论。不断打造文化精品，创作出更多群众喜闻乐见的精神食粮，满足人民群众对优秀文化的迫切需要，实现基层公共文化均衡、全面发展。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

1、项目执行情况

组织9个考评组对78个全省农村宣传思想文化示范乡镇进行考评，制作示范乡镇牌匾70块、爱国主义教育基地牌匾10块，致远方略公司制作公民道德先进典型会议电视专题片共5集，制作播出“红色基因我们传承”演讲比赛总决赛，在省广电集团综合频道设立《新视觉书悦会》电视读书栏目。

2、为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况

为进一步加强全省公民道德建设宣传教育经费资金管理，提高资金使用效率，我部严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》的要求，对专项资金的使用实施管理监管、统筹计划编报等事项，落实全省公民道德建设宣传教育专项工作经费管理政策，确保省级专项资金有效利用，保证我省全省公民道德建设宣传教育工作的有效开展。

（二）项目资金使用情况

根据《福建省财政厅关于批复省委宣传部2016年度部门预算的通知》（闽财指〔2016〕69号）安排全省公民道德建设宣传教育经费专项资金380.00万元，实际到位资金380.00万元，资金到位率100.00%；实际使用专项资金240.85万元，资金使用率63.38%。财务管理情况较好，按照规范的财务管理制度和严格的资金使用流程，并执行有力，做到财会信息真实、全面。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

按照《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）的要求，结合全省公民道德建设宣传教育经费项目的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价采取定量与定性分析相结合，以自我评价为主，采用效果分析法，评价项目的绩效目标完成情况。评价指标体系：投入30分，具体包含：时效情况3分、项目立项12分、资金落实情况15分三项细化评价指标；过程30分，具体包含：业务管理15分、资金使用管理15分两项细化评价指标；产出与效益40分，具体包含：产出数量16分、产出质量12分、社会效益8分、可持续效益4分四项细化评价指标。

评价小组对照评分标准和绩效分值，对全省公民道德建设宣传教育专项工作经费专项资金绩效评价三大类一级指标9项二级指标细化的25个三级指标进行了逐项评分，本次评价得分86.00分（具体详见附表），评价等级为良好。

（二）项目绩效目标完成情况

1、绩效目标完成情况：全省公民道德建设宣传教育经费专项支出项目期初没有设定绩效目标。

2、主要社会效益、经济效益和可持续影响等情况

示范乡镇考评对于加强农村宣传思想文化工作基础设施建设有着重要的促进作用。召开的先进典型会议对于总结推广工作方法，营造争先创优社会氛围有着积极意义。举办“红色基因我们传承”演讲比赛进一步激发全民的爱党爱国热情。通过开设《新视觉书悦会》读书电视栏目，让群众更直观地感受阅读、喜爱阅读，养成阅读习惯；持续开展示范乡镇考评工作，大力夯实农村思政工作基础；继续总结先进典型培树经验，力争推出更多更好的先进典型，弘扬社会正气。继续开展各类群众性主题教育活动，进一步激发群众爱党爱国热情，为福建跨越发展凝心聚力；继续开设读书电视栏目，为人民群众推荐更多好书。

（三）项目绩效分析

1、投入指标分析（满分30分，得分18分）

（1）项目实施与计划时间差异情况评分：满分3分，得分3分。项目实际实施时间与计划一致。

（2）绩效目标合理性评分：满分3分，得分0分。期初没有设定绩效目标，扣3分。

（3）绩效指标明确性评分：满分3分，得分0分。期初没有设定绩效目标，扣3分。

（4）绩效目标完成率评分：满分3分，得分0分。期初没有设定绩效目标，扣3分。

（5）项目立项规范性评分：满分3分，得分3分。项目立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求。

（6）成本控制率评分：满分4分，得分4分。该项目本年年末累计支出数240.85万元，项目预算数按380.00万元，成本控制率63.38%。

（7）资金到位率评分：满分4分，得分4分。该项目实际到位资金380.00万元，计划到位资金380.00万元，资金到位率100.00%。

（8）资金使用率评分：满分3分，得分0分。该项目实际到位资金380.00万元，实际使用资金240.85万元，资金使用率63.38%,扣3分。

（9）财政投入乘数评分：满分4分，得分4分。该项目财政投入乘数达到预期。

2、过程分析（满分30分，得分28分）

（1）管理制度保障评分：满分5分，得分4分。项目业务管理制度有待完善和健全。扣1分。

（2）制度执行有效性评分：满分5分，得分4分。业务管理制度落实到位并有效执行，但有不足，扣1分。

（3）项目质量可控性评分：满分5分，得分5分。制定了项目质量要求或标准并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

（4）管理制度健全性评分：满分5分，得分5分。建立预算管理办法，专项资金管理办法。

（5）项目资金安全性评分：满分5分，得分5分。省级财政资金按照预算批复的规定用途使用；不存在挤占、挪用或支出不合规现象。

- 资金使用合规性评分：满分5分，得分5分。项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估认证。

- 3、产出效益指标分析（满分40分，得分40分）

（1）全省农村宣传思想文化示范乡镇考评数量评分：满分4分，得分4分。本年全省农村宣传思想文化示范乡镇考评数量78个。

（2）支付爱国主义教育基地牌匾数量评分：满分4分，得分4分。本年支付爱国主义教育基地牌匾数量10面。

（3）制作公民道德先进典型会议电视专题片集数评分：满分4分，得分4分。本年制作公民道德先进典型会议电视专题片集数5集。

（4）《新视觉书悦会》电视读书栏目播出期数评分：满分4分，得分4分。本年《新视觉书悦会》电视读书栏目播出1期。

（5）开展示范乡镇考评的全面性评分：满分4分，得分4分。开展的示范乡镇考评是近年来针对农村最为系统最为全面的一次考评。

（6）公民道德先进典型会议宣传效果评分：满分4分，得分4分。公民道德先进典型会议是我省典型宣传工作的综合性会议，取得了良好的效果。

（7）公民道德主题宣传活动效果评分：满分4分，得分4分。“红色基因我们传承”演讲比赛等公民道德主题宣传活动对提高公民道德起到了积极地宣传效果。

（8）示范乡镇考评对于加强农村公民道德宣传思想的促进作用评分：满分4分，得分4分。示范乡镇考评对于加强农村公民道德宣传思想起到了积极的促进作用。

（9）通过开设《新视觉书悦会》读书电视栏目，让群众更直观地感受阅读、喜爱阅读，养成阅读习惯评分：满分4分，得分4分。

（10）示范乡镇考评等工作对公民道德影响的持续性评分：满分4分，得分4分。示范乡镇考评等工作对公民道德的影响是持续的。

四、存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

通过对评价指标得分情况及项目实施过程的分析，项目总体情况较好，主要存在以下问题：

1、年初没有编制绩效目标表。

2、资金使用率偏低，为63.38%，主要原因是诚信福建宣传节支，建设“文化书院”工作现场推进会节支，政研会换届节支。

3、项目管理制度不够完善，缺乏具体的、与项目特点相适应的项目管理制度。

- （二）项目改进措施

- 1、期初制定预算时应及时立项，并根据立项情况及时编制绩效目标表。

- 2、期初制定预算时充分考虑各种影响因素，使项目预算资金更具有合理性。

3、加强内部控制体系建设，建立和完善适合本单位及本项目的项目管理制度。

- 五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

- （一）建议年初编制预算时，对财政专项支出项目均应编制绩效目标表。

- （二）对绩效目标的完成情况加强事中监控，可以考虑按季总结报告绩效目标完成情况，如有偏差应及时制定解决方案，促使绩效目标能顺利完成。